## АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________________________________________

04.03.2020                                         с. Черный Отрог                                   № 45 -п

Об утверждении годового отчета  о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района

Оренбургской области за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Чёрноотрожского сельсовета  от 01.08.2017 № 139-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Черноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» муниципального образования Черноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Черноотрожского сельсовета.

Глава сельсовета                                                            		   З.Ш. Габзалилов

Разослано: прокурору района, финансовый отдел администрации Саракташского района, официальный сайт, в дело

Приложение к постановлению администрации

Чёрноотрожского сельсовета

Саракташского района Оренбургской области

от  04.03.2020  № 45  -п

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации Чёрноотрожского сельсовета  от 01.08.2017 № 139-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Черноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»  администрацией Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы.

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени реализации основного мероприятия

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета;                               степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

степени эффективности реализации подпрограммы.

- Оценка степени реализации мероприятий

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРпп = Пв / П,

| Наименование показателя (индикатора) |  | Выполнено, не выполнено | Степень реализации мероприятий СРпп = Пв / П, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления» |  |  |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | Выполнено 0 |  |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | Выполнено 95,3 |  |  |
| 6 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | выполнено 0 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» |  |  |  |  |
| 7 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | Выполнено 0 |  |  |
| 8 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | выполнено 0 |  |  |
| 9 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | выполнено единиц 0 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 10 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | выполнено 95 |  |  |
| 11 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | выполнено 80 |  |  |
| 12 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | выполнено 80 |  |  |
| 13 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | выполнено 100 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 14 | Количество участников ДНД | выполнено Человек 18 |  |  |
| 15 | Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | выполнено Единиц 0 |  |  |
|  | итого |  | 1 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 16 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | выполнено процентов 10 |  |  |
| 17 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | выполнено процентов 95 |  |  |
| 18 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | выполнено процентов 100 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 19 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | выполнено процентов 15 |  |  |
| 20 | Уровень благоустройства территории | выполнено процентов 85 |  |  |
| 21 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | выполнено единиц 10 |  |  |
| 22 | Количество высаженных деревьев | выполнено единиц 50 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 23 | Количество культурно массовых мероприятий | выполнено единиц 60 |  |  |
| 24 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | выполнено процентов 60 |  |  |
| 25 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | выполнено процентов 30 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 26 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | Выполнено процентов 65 |  |  |
|  | Итого: |  | 1 |  |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |
| 27 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | Выполнено единиц 0 |  |  |
|  | Итого: |  | 0 |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

| Статус | Наименование подпрограммы |  | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления |  | 6643,3 | 6483,0 | 1 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  | 128,1 | 128,1 | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» |  | 28,0 | 28,0 | 1 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  | 12287,9 | 12191,9 | 1 |
| Подпрограмма 6 | «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  | 2800,0 | 2672,0 | 1 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  | 9386,1 | 9100,3 | 1 |
| Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  | 65,2 | 65,2 | 1 |
| Итого по муниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» (местный бюджет) |  |  | 31338,6 | 30668,5 | 1 |
| Статус |  | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 |  | «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» | 224,9 | 224,9 | 1 |
| Подпрограмма 5 |  | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1780,1 | 1780,1 | 1 |
| Подпрограмма 9 |  | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» (областной, федеральный бюджет) |  |  | 2005,0 | 2005,0 | 1 |
| ВСЕГО по муниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» |  |  | 33343,6 | 32673,5 | 1 |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5*Зф/Зп+0,5*МБф/МБп

| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5*Зф/Зп+0,5*МБф/МБп |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | 0 |
| Итого |  | 1 |

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» | 1 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 6 | «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | 0 |

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» | 1 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 6 | «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 7 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | 0 |

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис

| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п*Эис | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 5 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 6 | «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 7 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» | 1 | высокая |
| Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | 0 | - |

5.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

| Статус | Наименование подпрограммы | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 1 |
|  | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
|  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРмп = ∑СДмппз/М

1

СРмп =(1+1+1)/3

СРмп =1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*∑(ЭРп/п//j/L),

1

ЭРмп =0,5*1+0,5*(9/1/8)

ЭРмп =1,05

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024   годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п |  | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2019 |  | План 2020 | план 2021 | Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | - Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 65 |  | 70 | 75 |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 80 |  | 80 | 80 |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | процентов | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | процентов | 95.3 |  | 100 | 100 |  |
| 6 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | процентов | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля средств на улучшение состояния мест проведения мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме выделенных средств | процентов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля торжественных регистраций заключения брака от общего числа актов о заключении брака | процентов |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов |  | 96 | 96 | 98 |  |
| 11 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | процентов |  | 75 | 75 | 80 |  |
| 12 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | процентов |  | 75 | 75 | 80 |  |
| 13 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов |  | 75 | 75 | 80 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество участников ДНД | Человек |  | 18 | 18 | 18 |  |
| 15 | Количество правонарушений, предотвращенных силами ДНД | Единиц |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 17 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов |  | 70 | 50 | 100 |  |
| 18 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов |  | 95 | 95 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Благоустройство на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов |  | 25 | 20 | 20 |  |
| 20 | Уровень благоустройства территории | процентов |  | 70 | 75 | 80 |  |
| 21 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 22 | Количество высаженных деревьев | единиц |  | 50 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц |  | 60 | 60 | 70 |  |
| 24 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов |  | 50 | 50 | 50 |  |
| 25 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов |  | 35 | 35 | 35 |  |
| Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения сельсовета | процентов |  | 65 | 65 | 65 |  |
| Подпрограмма 9 «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат | единиц |  | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | РАСХОДЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| . | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» | всего, в том числе: | 138 | Х | 6800000000 | 21586,995 | 33343,60202 | 33343,60202 | 32673,53818 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 224,9 | 224,900 | 224,900 | 224,900 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 1913,100 | 1780,100 | 1780,100 | 1780,09355 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 19448,995 | 31338,60202 | 31338,60202 | 30668,54463 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | всего, в том числе: | 138 | Х | 6810000000 | 6099,161 | 6643,26337 | 6643.26337 | 6482,98696 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х | 6810000000 | 6099,161 | 6643.26337 | 6643.26337 | 6482,98696 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0102 | 6810000000 | 1150,0 | 1204.92288 | 1204.92288 | 1204,92288 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0102 | 6810010010 | 1150,0 | 1204.92288 | 1204.92288 | 1204,92288 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0104 | 6810000000 | 4907,061 | 5330.000 | 5330.000 | 5169,72359 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0104 | 6810010020 | 4907,061 | 5330.000 | 5330.000 | 5169,72359 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего, в том числе: | 138 | 1001 | 6810000000 | 42,1 | 39.72249 | 39.72249 | 39,72249 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1001 | 6810025050 | 42,1 | 39.72249 | 39.72249 | 39,72249 |
| 6 | Мероприятие 1.0.4 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового надзора | всего, в том числе: | 138 | 0106 | 6810000000 | 68,618 | 68.618 | 68.618 | 68,618 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0106 | 6810010080 | 68,618 | 68.618 | 68.618 | 68,618 |
| 7 | Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 224,900 | 224,900 | 224,900 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 224,900 | 224,900 | 224,900 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 224,900 | 224,900 | 224,900 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0203 | 6820051180 | 224,900 | 224,900 | 224,900 | 224,900 |
| 9 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0304 | 6820059302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 120,00 | 128,11680 | 128,11680 | 128,11680 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830000000 | 120,00 | 128,11680 | 128,11680 | 128,11680 |
| 11 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 120,00 | 128,11680 | 128,11680 | 128,11680 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 120,00 | 128,11680 | 128,11680 | 128,11680 |
| 15 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 50,0 | 28,01085 | 28,01085 | 28,01085 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840000000 | 50,0 | 28,01085 | 28,01085 | 28,01085 |
| 17 | Мероприятие 4.0.1 | Страхование членов общественного объединения правоохранительной направленности | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 18 | Мероприятие 4.0.2 | Проведение встреч участников ДНД с населением | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 4.0.3 | Материально- техническое обеспечение народной дружины | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 40,0 | 20,01085 | 20,01085 | 20,01085 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 40,0 | 20,01085 | 20,01085 | 20,01085 |
| 20 | Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 4666,095 | 14068,01805 | 14068,01805 | 13972,01402 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 6850000000 | 1913,100 | 1780,100 | 1780,100 | 1780,09355 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 6850000000 | 2752,995 | 12287,91805 | 12287,91805 | 12287,91805 |
| 21 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 1266,875 | 10372,7141 | 10372,7141 | 10372,7141 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 68500S0410 | 1000,00 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 68500S0410 | 266,875 | 358,68410 | 358,68410 | 358,68410 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 685009Д280 | 0 | 9014,030 | 9014,03 | 9014,030 |
| 22 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 2023,225 | 2519,71043 | 2519,71043 | 2423,71285 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 6850095280 | 2023,225 | 2519,71043 | 2519,71043 | 2423,71285 |
| 23 | Приоритетный проект | Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Степная (от ул. Центральная до ул. Школьная) в с. Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 1375,995 | 1175,59352 | 1175,59352 | 1175,58707 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 913,1 | 780,100 | 780,1 | 780,09355 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 462,895 | 395,49352 | 395,49352 | 395,49352 |
| 24 | Подпрограмма 6 | Благоустройство на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 2072,221 | 2300,0 | 2300,0 | 2672,00761 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860000000 | 2072,221 | 2300,0 | 2300,0 | 2672,00761 |
| 25 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 26 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 27 | Мероприятие 6.0.3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 1372,221 | 2100,0 | 2100,0 | 2472,00761 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 1372,221 | 2100,0 | 2100,0 | 2472,00761 |
| 28 | Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 8186,0 | 9386,100 | 9386,100 | 9100,31094 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870000000 | 8186,1 | 9386,100 | 9386,100 | 9100,31094 |
| 27 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 500,00 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 28 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 29 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 100,00 | 2000,00 | 200,00 | 1914,21094 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 100,00 | 2000,0 | 200,00 | 1914,21094 |
| 30 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 7186,100 | 6886,100 | 6886,100 | 6886,100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870075080 | 7186,100 | 6886,100 | 6886,100 | 6886,100 |
| 31 | Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 100,0 | 65,191 | 65,191 | 65,191 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880000000 | 100,0 | 65,191 | 65,191 | 65,191 |
| 32 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Мероприятие 8.0.2 | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 8.0.3 | Покупка спортивного инвентаря и спортивных товаров | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 50,0 | 65,191 | 65,191 | 65,191 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 50,0 | 65,191 | 65,191 | 65,191 |
| 35 | Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | всего, в том числе: | 138 | 1003 | 6890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Мероприятие 9.0.1. |  | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | всего, в том числе: | 138 | 1003 | 6890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| .1 | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2024 годы» | всего, в том числе: | 138 | Х | 6800000000 | 33343,60202 | 21811,596 | 19066,600 | 18618,900 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 224,900 | 230,463 | 231,6 | 237,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 1780,100 | 2394,9 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х | 6800000000 | 31338,60202 | 191 86,233 | 17835,0 | 17381,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления | всего, в том числе: | 138 | Х | 6810000000 | 6643.26337 | 6110,396 | 5816,977 | 5659,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х | 6810000000 | 6643.26337 | 6110,396 | 5816,977 | 5659,0 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1 | Обеспечение деятельности главы МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0102 | 6810000000 | 1204.92288 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0102 | 6810010010 | 1204.92288 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0104 | 6810000000 | 5330.000 | 4793,419 | 4500,0 | 4342,023 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0104 | 6810010020 | 5330.000 | 4793,419 | 4500,0 | 4342,023 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего, в том числе: | 138 | 1001 | 6810000000 | 39.72249 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1001 | 6810025050 | 39.72249 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 6 | Мероприятие 1.0.4 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового надзора | всего, в том числе: | 138 | 0106 | 6810000000 | 68.618 | 82,577 | 82,577 | 82,577 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0106 | 6810010080 | 68.618 | 82,577 | 82,577 | 82,577 |
| 7 | Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 230,463 | 237,9 | 237,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 230,463 | 237,9 | 237,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 224,900 | 230,463 | 237,9 | 237,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0203 | 6820051180 | 224,900 | 230,463 | 237,9 | 237,9 |
| 9 | Мероприятие 2.0.2 | Осуществление регистрации актов гражданского состояния | всего, в том числе: | 138 | Х | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0304 | 6820059302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 128,11680 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830000000 | 128,11680 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 11 | Мероприятие 3.0.1 | Обучение населения сельсовета правилам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 3.0.2 | Ревизия пожарных гидрантов на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.3 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие 3.0.4 | Содержание личного состава ДПК | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 128,11680 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 128,11680 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 15 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 138 | 0310 | 6830000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0310 | 6830095020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение поддержки добровольных народных дружин на территории муниципального образования Черноотрожский сельсовет» | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 28,01085 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0314 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840000000 | 28,01085 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 17 | Мероприятие 4.0.1 | Страхование членов общественного объединения правоохранительной направленности | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 18 | Мероприятие 4.0.2 | Проведение встреч участников ДНД с населением | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мероприятие 4.0.3 | Материально- техническое обеспечение народной дружины | всего, в том числе: | 138 | 0314 | 6840000000 | 20,01085 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0314 | 6840020040 | 20,01085 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 20 | Подпрограмма 5 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 14068,01805 | 4520,737 | 3905,0 | 4022,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 6850000000 | 1780,100 | 1394,9 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 6850000000 | 12287,91805 | 3125,837 | 2905,0 | 3022,0 |
| 21 | Мероприятие 5.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 10372,7141 | 418,295 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 68500S0410 | 1000,0 | 405,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 68500S0410 | 358,68410 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 685009Д280 | 9014,030 | 13,295 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 5.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 6850000000 | 2617,63 | 2905,0 | 3131,2 | 3022,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 6850095280 | 2519,71043 | 2905,0 | 3131,2 | 3022,0 |
| 23 | Приоритетный проект | Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Степная (от ул. Центральная до ул. Школьная) в с. Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 1175,59352 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 780,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 395,49352 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приоритетный проект | Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Центральная в с. Студенцы Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 0 | 1484,812 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 0 | 989,900 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 138 | 0409 | 685П5S0990 | 0 | 494,912 | 0 | 0 |
| 24 | Подпрограмма 6 | Благоустройство на территории МО Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 2300,0 | 800,0 | 913,023 | 500,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860000000 | 2300,0 | 800,0 | 913,023 | 500,0 |
| 25 | Мероприятие 6.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 26 | Мероприятие 6.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 200,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 200,0 |
| 27 | Мероприятие 6.0.3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 2100,0 | 400,0 | 413,023 | 200,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0503 | 6860095310 | 2100,0 | 400,0 | 413,023 | 200,0 |
| 28 | Подпрограмма 7 | Развитие культуры на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 9386,100 | 9900,0 | 8000,0 | 8000,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 0801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870000000 | 9386,100 | 8900,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 29 | Мероприятие 7.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 100,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 100,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |
| 30 | Мероприятие 7.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 400,00 | 281,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 400,00 | 281,9 | 100,0 | 100,0 |
| 31 | Мероприятие 7.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 200,00 | 200,00 | 145,3 | 145,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870095220 | 200,00 | 200,00 | 145,3 | 145,3 |
| 32 | Мероприятие 7.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 138 | 0801 | 6870000000 | 6886,100 | 7454,7 | 7454,7 | 7454,7 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 0801 | 6870075080 | 6886,100 | 7454,7 | 7454,7 | 7454,7 |
| 33 | Приоритетный проект | Устройство обелиска участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. с. Аблязово Черноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 138 | 0503 | 6860000000 | 0 | 1563,400 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 0503 | 6860000000 | 0 | 1000,000 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 138 | 0503 | 6860000000 | 0 | 563,400 | 0 | 0 |
| 34 | Подпрограмма 8 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 65,191 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 138 | 1101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880000000 | 65,191 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 35 | Мероприятие 8.0.1 | Организация мероприятий в области физической культуры, спорта и туризма | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 0,0 | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 0,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 36 | Мероприятие 8.0.2 | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 37 | Мероприятие 8.0.3 | Покупка спортивного инвентаря и спортивных товаров | всего, в том числе: | 138 | 1101 | 6880000000 | 65,191 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1101 | 6880095240 | 65,191 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 38 | Подпрограмма 9 | «Обеспечение жильем молодых семей в МО Черноотрожский сельсовет» | всего, в том числе: | 138 | 1003 | 6890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Мероприятие 9.0.1. |  | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты на приобретение жилья | всего, в том числе: | 138 | 1003 | 6890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 | 1003 | 68900L4970 | 0 | 0 | 0 | 0 |