СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района оренбургской области

пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

восьмого очередного заседания Совета депутатов

Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области пятого созыва

08.06.2026                                    с. Черный Отрог                                         №52

О реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета в 2026 году и определении инициативных проектов для участия в конкурсном отборе на 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив информацию главы муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет о реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета в 2026 году и определении инициативных проектов для участия в конкурсном отборе на 2027 год

Совет депутатов Чёрноотрожского сельсовета

Р Е Ш И Л :

1. Информацию о реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета в 2026 году принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Чёрноотрожского сельсовета на конкурсный отбор 2027 года направить в министерство финансов Оренбургской области следующие инициативные проекты:

- ограждение кладбища в с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области;

- капитальный ремонт зрительного зала Центра досуга с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области;

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская (от ул. Новая до дома номер 32).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов сельсовета по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, торговле и быту (Макаев И.Р.).

Председатель Совета депутатов сельсовета                                     Г.Х. Валитов

Разослано: постоянной комиссии, администрации сельсовета, официальный сайт, в дело

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Чёрноотрожского сельсовета

Саракташского района Оренбургской области

от 08.06.2026  № 52

О реализации инициативных проектов на территории Чёрноотрожского сельсовета в 2026 году и определении инициативных проектов для участия в конкурсном отборе на 2027 год

Инициативные проекты (инициативное бюджетирование) – это форма участия жителей в решении вопросов местного значения.

С 2017 года жители Чёрноотрожского сельсовета активно участвуют в конкурсном отборе инициативных проектов. При выборе проекта учитываются наказы избирателей при проведении выборов различного уровня, из которых формируется перспективный план развития территории для участия в различных программах, в том числе в инициативном бюджетировании. Проекты обсуждаются на собраниях граждан, заседаниях Совета депутатов, выбор проектов проходит посредством проведения опросов граждан с использованием Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

За десять лет инициативного бюджетирования Оренбургской области все двадцать поданных администрацией Чёрноотрожского сельсовета заявок признаны конкурсной комиссией победителями. Самыми востребованными проектами являются проекты, направленные на ремонт автомобильных дорог местного значения, игровые площадки и объекты культуры.

Больше всего инициативных проектов (5) реализовано в с. Черный Отрог, наименьшее количество (1) – в пос. Советский.

Благодаря победе в конкурсном отборе инициативных проектов Оренбургской области на 2026 год на территории Чёрноотрожского сельсовета реализуются три проекта, что позволит привлечь в местный бюджет более 6 млн. рублей:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Лесная (от ул. Новая до дома №40) станции Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области»

Общая стоимость проекта 2 232 009,71 (Два миллиона двести тридцать две тысячи девять) рублей 71 копейка, при этом источниками финансирования проекта инициативного бюджетирования выступили: субсидия из областного бюджета – 1 488 000 руб., средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий – 148 800 руб. (средства депутата областного Законодательного Собрания Федора Викторовича Перевозникова), бюджет сельского поселения – 297 609,71 руб., безвозмездные поступления от жителей – 148 800 руб. и спонсорская помощь – 148 800 руб.

Сотрудники ООО «Альфа-строй»  (директор Шагимарданов Руслан Рафаэльевич) на 1140 кв. метрах провели устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонных смесей, укрепление обочин. В процессе выполнения работ принято решение об уменьшении ширины проезжей части до 4 метров, за счет чего ремонтируемый участок продлили на 35 метров – до дома номер 36. Софинансирование оказали ЗАО «Черноотрожское ХПП» (генеральный директор Жадгер Бахчанович Жанбаев), индивидуальные предприниматели Гололобов Анатолий Александрович и Сулейманов Раушан Рашидович.

Сбором средств от жителей станции Черный Отрог занимались отважные «казначеи» Елена Владимировна Елисеева, Светлана Александровна Дымова, Роза Рафаиловна Сулейманова и Белякова Татьяна Николаевна.

По инициативе жителей станции Черный Отрог в настоящее время проводится ремонт гравийного покрытия ул. Лесная (завезен ПГС горный объемом 122 куб.).

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная,                         ул. Новостройка в с. Студенцы Саракташского района Оренбургской области. Общая стоимость 2 106 336 (Два миллиона сто шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 87 копеек, при этом источниками финансирования проекта инициативного бюджетирования выступили: субсидия из областного бюджета – 1 404 200 руб., средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий – 140 420 руб. (средства депутата областного Законодательного Собрания Федора Викторовича Перевозникова), бюджет сельского поселения – 280 838,87 руб., безвозмездные поступления от жителей – 140 458 руб. и спонсорская помощь – 140 420 руб.

Сотрудники ООО «Альфа-строй»  (директор Шагимарданов Руслан Рафаэльевич) на 1120 кв. метрах провели устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонных смесей, укрепление обочин.

Софинансирование оказали ООО «Фарм Эксперт» (генеральный директор Хамзатханов Анзор Вахаевич), ООО «КХ «Самбулла» (директор Сулейманов Джамиль Мнирович), индивидуальные предприниматели Игнатенко Светлана Викторовна, Кужранова Нургуль Когамбетовна, Кунарова Саида Сагамбаевна, Юсупов Кайрат Мусович.

Сбором средств от жителей села Студенцы занимались опытные «казначеи» Анара Камзеевна Утарова, Юлия Васильевня Базянова,  Наталья Михайловна Андрусенко, Амина Амановна Юсупова.

3. Обустройство обелиска участникам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Никитино, ул. Центральная, 7 г.

После проведения трех открытых конкурсов в электронной системе муниципальный контрактов на выполнение работ заключен с индивидуальным предпринимателем Маниным Иваном Ивановичем, срок выполнения работ до 31 августа 2026 года.

Стоимость проекта 2 842 886,95 (Два миллиона восемьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 95 копеек, при этом источниками финансирования проекта инициативного бюджетирования выступают: субсидия из областного бюджета – 1 500 000 руб., средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий – 150 000 руб., бюджет сельского поселения – 492 886,95 руб., безвозмездные поступления от жителей – 300 000 руб. и спонсорская помощь – 400 000 руб.

Инициативные проекты с 2024 года поддерживаются и на районном уровне. В рамках данной программы на территории муниципального образования реализованы проекты по обустройству санитарной комнаты в клубе с. Изяк-Никитино, установлены уличные светильники в селе Никитино.

с 1 по 15 октября 2025 года проводился приём заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов на 2026 год. 10 ноября 2025 года организатором конкурсного отбора (администрацией Саракташского района) в соответствии с методикой балльной оценки значения критериев подведены итоги конкурсного отбора. Право на получении субсидии из районного бюджета получило муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет, имеющее наибольшее значение итоговой оценки проекта (100 баллов), с проектом: Ремонт Дома культуры, расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, с. Никитино, ул. Культурная, 10.

Стоимость проекта после прохождения негосударственной экспертизы ООО «Центр экспертиз» составила 810 934,20 рублей, источниками софинансирования выступает субсидия из районного бюджета - 467 308,10 руб., средства бюджета сельского поселения  203 433,67 руб., средства населения – 93 461,руб., средства спонсоров – 46 730,81 руб.

До настоящего времени в связи с отсутствием софинансирования со стороны районного бюджета проект не может быть реализован.

Условия конкурсного отбора инициативных проектов позволяют подать только три заявки от Чёрноотрожского сельсовета (от сельского поселения, в состав которого входят семь сельских населенных пунктов и более, может быть представлено не более трех заявок). А инициатив гораздо больше!

Жители с. Черный Отрог, ст. Черный Отрог, с. Студенцы, с. Изяк-Никитино, с. Аблязово участвовали в опросе граждан по выбору инициативных  проектов на 2027 год с использованием платформы обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» со 2 марта по 30 мая 2026 года. Чтобы вовлечь жителей активнее участвовать в опросах, мы организовали розыгрыш сертификатов в строительный магазин среди участков опросов. Во всех пяти населенных пунктах участие жителей позволит набрать максимальное количество баллов по числу лиц, принявших участие в выборе инициативного проекта в процессе предварительного рассмотрения:

1. Ограждение кладбища в с. Аблязово

2. Ремонт гравийного покрытий ул. Народная, ул. Почтовая с. Изяк-Никитино

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Новостройка, части ул. Центральная с. Студенцы

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия части ул. Советская на станции Черный Отрог

5. Ремонт Центра Досуга села Черный Отрог

Впервые сельской администарции удалось получить получить заключение на соответствие проекта принципам универсального дизайна и доступности среды (это дает дополнительные 10 баллов) по трем проектам:

1. Ограждение кладбища в с. Аблязово;

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская (от ул. Новая до дома номер 32) на ст. Черный Отрог;

3. Капитальный ремонт зрительного зала Центра досуга с. Чёрный Отрог.

Готовим конкурсные заявки, время еще есть - с 15 августа стартует прием заявок на одиннадцатый конкурсный отбор инициативных проектов Оренбургской области. Будем работать с предприятиями по гарантийным письмам.

Таким образом, учитывая проведенные опросы граждан, получение заключение на соответствие проекта принципам универсального дизайна и доступности среды предлагаем направить на конкурсный отбор три инициативных проекта:

1. Ограждение кладбища в с. Аблязово Саракташского района Оренбургской области. Сметная стоимость проекта составляет 1 976 033,72 руб.

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская (от ул. Новая до дома номер 32) на станции Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Стоимость проекта  2 308 028,17 руб.

3. Капитальный ремонт зрительного зала Центра досуга с. Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области, стоимостью 2 275 133,64 руб.

Администрация Чёрнотрожского сельсовета постоянно ищет  возможность реализовать еще больше инициатив жителей. А участие в региональных программах помогают жителям совместно с органами местного самоуправления решать наиболее актуальные вопросы местного значения.