02.10.2019	01.10.2019

В Оренбургстате

состоялась пресс-конференция

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ». В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ.

1 октября 2019 года Оренбургстат провел пресс-конференцию «Год до переписи».

На пресс-конференции присутствовали представители комиссии Оренбургской области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, Общественного совета при Оренбургстате, средств массовой информации (телеканалы ГТРК «Оренбург», ТВЦ «Планета», «UTV.RU», газеты «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург», радио «Эхо Москвы в Оренбурге»).

О ходе подготовки ВПН-2020 в Оренбуржье, ее особенностях рассказал руководитель Оренбургстата Александр Мартынов.

В докладе было отмечено, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р во всех субъектах Российской Федерации с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена очередная Всероссийская перепись населения.

Основным нововведением является возможность для населения заполнить переписные листы самостоятельно в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Такая технология (технология Интернет-переписи) была апробирована в 2018 году в ходе пробной переписи населения и вызвала интерес и одобрение у населения: 95% пользователей положительно оценили качество услуги.

В 2020 году Интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября. Доступ к Интернет-переписи будет предоставлен всем пользователям портала Госуслуг со стандартными и подтвержденными учетными записями. При этом у них будет возможность переписать не только себя, но и членов своего домохозяйства.

С 4 октября 2020 года начнется опрос населения переписчиками. В целом по области предстоит привлечь в качестве временных переписных работников около 5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи переписчиков счетных участков и 0,6 тысячи – стационарных.

Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами, действующими на отечественной операционной системе, с электронными переписными листами. Это позволит увеличить нагрузку с 400 до 550 респондентов на одного переписчика и сократить расходы на оплату труда привлекаемого персонала.

В период с 4 по 27 октября 2020 года переписчики обойдут все помещения, где могут проживать люди.

После окончания сбора сведений о населении с 28 по 31 октября 2020 года для контроля полноты учета будет проводиться контрольный обход 10% помещений. Этот этап позволит исключить недоучет или двойной учет населения.

Благодаря использованию информационных технологий при сборе сведений о населении, оптимизирована численность привлекаемого переписного персонала, а также сокращен период обработки первичных данных и получения итогов переписи с 3-х до 2-х лет, т.е. планируется завершить поэтапное опубликование итогов переписи до конца 2022 года.

Качество итогов переписи населения во многом зависит от своевременного выполнения комплекса подготовительных мероприятий на региональном и районном  уровнях.

17 сентября 2019 года в Оренбургской области завершился один из важных подготовительных этапов к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года – актуализация списков адресов домов и картографического материала. Для этого были привлечены специально обученные регистраторы, которые в течение 30 дней путем сплошного обхода участков в городских и сельских населенных пунктах области актуализировали списки свыше 393-х тысяч домов.

Одновременно регистраторы проверяли состояние адресного хозяйства – наличие указателей с наименованием улиц и номерных знаков, так как от состояния адресного хозяйства в населенных пунктах во многом зависит организация работы временных переписных работников в период проведения переписи населения.

По данным мониторинга по упорядочению названий улиц, наличию указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир на 1 сентября т.г. на 100% выполнены работы в городском округе ЗАТО п. Комаровский. В целом по области ситуация складывается следующим образом: из 12 городов в 10 (83,3%) проведены проверки состояния адресного хозяйства и в каждом из них необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства, из 1622 сельских населенных пунктов, где проживает население, проверки проведены в 1355 (83,5%), из них в 618 (45,6%) необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства.

Работа по устранению недостатков адресного хозяйства находится на контроле комиссии Оренбургской области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и должна завершиться до начала работы переписчиков.

По окончании пресс-конференции журналистами были заданы вопросы о числе ликвидированных населенных пунктов без населения за межпереписной период, сохранности элементов адресного хозяйства, установленных к проведению ВПН-2010, перечне вопросов в переписном листе, проблемах, которые возникали при проведении предыдущей переписи населения, в том числе переписи социально опасных лиц и как они решаются сейчас.

На все вопросы специалистами Оренбургстата были даны исчерпывающие ответы.

По окончании пресс-конференции в 14.00 часов была организована прямая интернет-трансляция медиа-мероприятия с участием руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова, директора департамента проектов цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, советника руководителя Росстата Павла Смелова, президента коммуникационного агентства «КРОС» Сергея Зверева  и других.

Оренбургстат